## 2023
Утвержден
Решением Собрания
Холмского муниципального округа
Сахалинской области
от 28.05.2026
№ 43/7-354
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Холмского муниципального округа Сахалинской области за 2025 год
Nпп | Наименование работ, объектов | Год выполнения работ | План на 2025 год |  |  | Факт за 2025 год |  |  | Неосвоенные средства в 2025 году | В том числе за счет средств |  | Примечание
|  |  | Объем дорожных работ на 2025 год всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств |  | Объем дорожных работ, выполненных в 2025 году всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств
|  |  |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Холмска и населённых пунктов | 2025 | 299661.2 | 242329 | 57332.2 | 231663.6 | 174331.4 | 57332.2 | 67997.6 | 67997.6 | 0 | Объемы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме
1.2. | Работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги к группе жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске" | 2025 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме
1.3. | Выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги к группе жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске" | 2025 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объемы, запланированные в 2025 году, выполнены в полном объеме
1.4. | Корректировка проектной документации, прохождения экспертизы по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Холмске по ул. Шевченко" | 2025 | 2400 | 2400 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 600 | 600 | 0 | Исполнено в полном объеме. Оплата проведена в 2026
1.5. | Устройство ливневой канализации дома культуры в с. Чехов | 2025 | 1035.9 | 1035.9 | 0 | 1035.8 | 1035.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Исполнено в полном объеме
1.6. | Работы по разработке проектной документации по объекту: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской от здания № 91Б по ул. Советской до границ с общественной территорией Приморский бульвар, г. Холмск" | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | Срок завершения работ 15.12.2026
1.7. | Работы по разработке проектной документации по объекту: "Капиальный ремонт автомобильной дороги по ул. Советской до границ с общественной территорией Приморский бульвар в районе здания по ул. Советской 93А, г. Холмск" | 2025 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | Срок завершения работ 15.12.2026
1.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги к группе жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске | 2025 | 29298.2 | 879 | 28419.2 | 29298.2 | 879 | 28419.2 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
1.9. | Прохождение гос.экспертизы "Капитальный ремонт автомобильной дороги к группе жилых домов по ул. Некрасова в г. Холмске" | 2025 | 83 | 83 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
1.10. | Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Холмск по ул. Шевченко" | 2025 | 263.8 | 263.8 | 0 | 263.7 | 263.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Исполнено в полном объеме
1.11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги к городской поликлиники (от сопряжения с автомобильной дорогой по ул. Советская до городской поликлиники) (Устройство водоотведения по ул. Советская в г. Холмск (коллектор) | 2025 | 18513.3 | 555.4 | 17957.9 | 18513.3 | 555.4 | 17957.9 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советская г. Холмск (2 этап), Сахалинская область, м.о. Холмский, г. Холмск, ул. Советская. ПК13+55 – ПК26+09 | 2025 | 6823.5 | 6823.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.5 | 6823.5 | 0 | Изменение срока исполнения работ до 2026 года
1.13. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г.Холмске по ул. Матросова, Лермонтова, Пушкина (ремонт тротуара) | 2025 | 199.7 | 6 | 193.7 | 199.7 | 6 | 193.7 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.14. | Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объектам: "Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Холмск по ул.Матросова, Лермонтова, Пушкина (устройство тактильной плитки) и "Капитальный ремонт автомобильной дороги к городской поликлиники (от сопряжения с автомобильной дороги по ул. Советская до городской поликлиники) (Устройство водоотведения по ул. Советская в г. Холмск (коллектор)" по адресу: РФ, Сахалинская обл., г. Холмск, ул.Советская. | 2025 | 37.8 | 37.8 | 0 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.15. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Школьная с. Чехов | 2025 | 3499.7 | 3499.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499.7 | 3499.7 | 0 | Работы не приняты
1.16. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог в рамках исполнения муниципального задания | 2025 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.17. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (устройство тротуарной линии по ул. Речная в с. Чапланово) | 2025 | 2148.1 | 87.6 | 2060.5 | 2148.1 | 87.6 | 2060.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.18. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Холмского муниципального округа Сахалинской области (ремонт ливневой канализации и установка бордюрного камня) г. Холмск, ул. Крузенштерна 6, 2/1 | 2025 | 280.5 | 280.5 | 0 | 280.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.19. | Обустройство уличного освещения г. Холмск, ул. Киевская д. 4-35, ул. Весенняя д. 25-31 | 2025 | 1450 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | 1450 | 0 | Исполнено в полном объёме. Оплата работ проведена в 2026 году
1.20. | Обустройство уличного освещения г. Холмск, ул. Новая д. 2-22, ул. Весенняя д. 3-13 | 2025 | 1300 | 1300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.21. | Обустройство уличного освещения в г. Холмск, ул. Гастелло д. 8-20 | 2025 | 518.6 | 518.6 | 0 | 518.6 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.22. | Составление акта разграничения балансовой принадлежности ( к тех присоединению), осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ул. Центральная в с. Чистоводное и осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ул. Кирова в с. Яблочное | 2025 | 110.4 | 110.4 | 0 | 110.4 | 110.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.23. | Капитальный ремонт ул. Лесозаводская (участок от молокозавода до ж/д переезда СЗМП) в г. Холмск (обустройство уличного освещения) | 2025 | 880 | 26.4 | 853.6 | 880 | 26.4 | 853.6 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.24. | Капитальный ремонт ул. Лесозаводская (участок от молокозавода до ул. Мичурина) в г. Холмск (обустройство уличного освещения) | 2025 | 2350 | 70.5 | 2279.5 | 2350 | 70.5 | 2279.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
1.25. | Проверка локальных сметных расчетов в части ценообразования по объектам: "Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Крузенштерна (обустройство пешеходного тротуара и парковочных мест)"," Монтаж уличного освещения г. Холмск, ул. Гастелло, дд. 8-20"; "Монтаж уличного освещения г. Холмск, ул. Киевская, дд. 4-35, ул. Весенняя дд. 25-31"; "Монтаж уличного освещения г. Холмск, ул. Лесозаводская на север (участок от молокозавода до ул. Мичурина)"; "Монтаж уличного освещения г. Холмск, ул. Лесозаводская на юг (ж-д переезда СЭМП до молокозавода)"; "Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Школьная с. Чехов" | 2025 | 102.9 | 102.9 | 0 | 102.9 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
| Итого по п. 1 |  | 376056.6 | 266960 | 109096.6 | 295085.6 | 185989 | 109096.6 | 80971 | 80971 | 0
2.Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в Холмском муниципальном округе Сахалинской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 28.11.2024 № 2021
2.1. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждение | 2025 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.2. | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2025 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.3. | Обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения | 2025 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| Итого по п. 2 |  | 3900 | 3900 | 0 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Холмского муниципального округа Сахалинской области", утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 14.11.2024 № 1930
3.1. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (ул. Первомайская, д.11, ул. Флотская. д.21 в г. Холмске) | 2025 | 29609.9 | 888.3 | 28721.6 | 27058.8 | 811.8 | 26247 | 2551.1 | 76.5 | 2474.6 | Отсутствие средств на едином счете областного бюджета Сахалинской области
3.2. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Крузенштерна, д. 9) | 2025 | 12811.2 | 384.4 | 12426.8 | 0 | 0 | 0 | 12811.2 | 384.4 | 12426.8 | Отсутствие средств на едином счете областного бюджета Сахалинской области
3.3. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Молодежная 6, 6А) | 2025 | 41645.7 | 1249.4 | 40396.3 | 41645.7 | 1249.4 | 40396.3 | 0 | 0 | 0 | Оплачено в пределах лимитов 2025 года
3.4. | Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов". Сахалинская область, Холмский район, г. Холмск, ул. Школьная 52А" | 2025 | 14.7 | 14.7 | 0 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
3.5. | Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов" Сахалинская область, Холмский район, г. Холмск, ул. 60 лет Октября, 3,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 (лента 3) в г. Холмске (подпорная стенка)". | 2025 | 12.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
3.6. | Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, ул. Молодежная, д. 19" | 2025 | 44.1 | 44.1 | 0 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| Итого по п. 3 |  | 84138.2 | 2593.5 | 81544.7 | 68775.9 | 2132.6 | 66643.3 | 15362.3 | 460.9 | 14901.4
4. Приобретение специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения Холмского муниципального округа Сахалинской области
4.1. | Приобретение снегоуборщика гусеничного | 2025 | 252.9 | 252.9 | 0 | 252.9 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| Итого по п. 4 |  | 252.9 | 252.9 | 0 | 252.9 | 252.9 | 0 | 0 | 0 | 0
| ВСЕГО по плану дорожных работ (разделы 1-4) |  | 464347.7 | 273706.4 | 190641.3 | 368014.4 | 192274.5 | 175739.9 | 96333.3 | 81431.9 | 14901.4

## Лист1
Приложение
к Решению Собрания
муниципального образования
"Холмский городской округ"
от "___"________2020 № _______
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Холмского городского округа за 2019 год
(о выполнении плана дорожных работ на территории муниципального образования "Холмский городской округ" за 2019 год)
Nпп | Наименование работ, объектов | Год выполнения работ | План на 2019 год |  |  | Факт за 2019 год |  |  | Неосвоенные средства в 2019 году | В том числе за счет средств |  | Примечание
|  |  | Объем дорожных работ на 2019 год всего, тыс.рублей | В том числе за счет средств |  | Объем дорожных работ, выполненных в 2019 году всего, тыс.рублей | В том числе за счет средств
|  |  |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Холмский городской округ» и дорожных сооружений, являющихся их технологической частью – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, в том числе:
1.1. | План дорожных работ МО "ХГО" на 2019 год. | 2019 | 157919.6 | 106588.9 | 51330.6 | 151907.5 | 101452.9 | 50454.6 | 6012.1 | 5136 | 876 | Расторжение МК на 876,0 не установлены дорожные знаки. Расторжение 5136,0 МБУ "УГДХ" не сдан отчет по МЗ
| ИТОГО: |  | 157919.6 | 106588.9 | 51330.6 | 151907.5 | 101452.9 | 50454.6 | 6012.1 | 5136 | 876
2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:
2.1. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г. Холмска по ул. Железнодорожная | 2019 | 84591.3 | 800.1 | 83791.2 | 84591.3 | 800.1 | 83791.2 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.2. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г.Холмска по ул.Победы, пл. Ленина (тротуары) | 2019 | 15446.7 | 0 | 15446.7 | 15092.7 | 0 | 15092.7 | 354 | 0 | 354 | Расторжение МК на сумму 354 тыс. руб
2.3. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения г.Холмска по ул.Школьная (от пл.Ленина до путепровода) и путепровода | 2019 | 27807.4026 | 5505.1026 | 22302.3 | 27807.4 | 5505.1 | 22302.3 | 0.00264 | 0.00264 | 0 | В связи с невозможностью выполнения работ по укладке второго слоя асфальтобетонного покрытия (погодные условия: низкие температуры и обильные осадки), завершение работ планируется до 01.06.2020 года.
2.4. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (г.Холмск, ул. Комсомольская (от ул. Победы,2 до ул. Пионерская,14)) | 2019 | 12218.2 | 12218.2 | 0 | 12218.232 | 12218.232 | 0 | -0.032 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.5. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Яблочное по ул. Сахалинская» | 2019 | 1453.6 | 0 | 1453.6 | 1453.6 | 0 | 1453.6 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.6. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Костромское по ул. Огородная» | 2019 | 569.3898 | 0 | 569.3898 | 569.3898 | 0 | 569.3898 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.7. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Костромское по ул. Центральная» | 2019 | 733.6 | 0 | 733.6 | 733.6 | 0 | 733.6 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.8. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Чапланово по пер. Пионерский» | 2019 | 726.1 | 0 | 726.1 | 726.1114 | 0 | 726.1114 | -0.0114 | 0 | -0.0114 | Исполнено в полном объеме
2.9. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с.Пионеры по ул.Школьная» | 2019 | 913 | 0 | 913 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.10. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в г. Холмске по ул. Пригородная» | 2019 | 741.006 | 0 | 741.006 | 741.006 | 0 | 741.006 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.11. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Яблочное по ул. Зеленая» | 2019 | 1598.1 | 0 | 1598.1 | 1598.1066 | 0 | 1598.1066 | -0.00658 | 0 | -0.00658 | Исполнено в полном объеме
2.12. | Выполнение инженерных изысканий по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к памятнику освободителям Сахалина на Холмском перевале» | 2019 | 902.4793 | 0 | 902.4793 | 902.4793 | 0 | 902.4793 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.13. | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Пионеры по ул. Школьная» | 2019 | 2405.2 | 0 | 2405.2 | 2385.6 | 0 | 2385.6 | 19.6 | 0 | 19.6 | Расторжение МК на сумму 19,6 тыс. руб
2.14. | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Яблочное по ул. Сахалинская» | 2019 | 2488.2 | 0 | 2488.2 | 2468.3 | 0 | 2468.3 | 19.9 | 0 | 19.9 | Расторжение МК на сумму 19,9 тыс. руб
2109 | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Костромское по ул. Огородная» | 2019 | 2109 | 0 | 2109 | 2109 | 0 | 2109 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.16. | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к памятнику освободителям Сахалина на Холмском перевале» | 2019 | 2342.5 | 0 | 2342.5 | 2322.7 | 0 | 2322.7 | 19.8 | 0 | 19.8 | Расторжение МК на сумму 19,8 тыс. руб
2.17. | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Яблочное по ул. Зеленая» | 2019 | 2520 | 0.21436 | 2519.7241 | 2520 | 0.21436 | 2519.7241 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.18. | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Чапланово по пер. Пионерский» | 2019 | 2227.9 | 0 | 2227.9 | 2208.1 | 0 | 2208.1 | 19.8 | 0 | 19.8 | Расторжение МК на сумму 19,8 тыс. руб
2.19. | Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в с. Костромское по ул. Центральная» | 2019 | 2235.1 | 0 | 2215.2 | 2215.2 | 0 | 2215.2399 | 19.9 | 0 | -0.03993 | Расторжение МК на сумму 19,9 тыс. руб
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 12271.2 | 12271.3 | 19.9 | 0 | 0 | 0 | 18409.6 | 17771.3 | 658.3 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 176300 | 30794.9 | 145505.1 | 157437.4 | 13023.6 | 144413.8 | 18862.6 | 17771.3 | 1091.3
3. Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" в том числе:
3.1 | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" подведомственным учреждением МБУ УГДХ | 2019 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
| ИТОГО: |  | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Капитальный и ремонт дорожных покрытий населенных пунктов.
4.1 | с. Костромское
4.1.1. | Ремонт дорожного покрытия по ул. Привокзальная с. Пионеры (от поворота с ул. Холмска до остановочного павильона поезда) | 2019 | 596.9 | 596.9 | 0 | 596.8 | 596.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.1.2. | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов с. Костромское, ул. Полевая (от поворота с ул. Центральная до ул. Чехова), ул. Спортивная (от №1 до дома № 17), ул. Центральная (от магазина "СТЭЛС" до жилого дома № 31) | 2019 | 2535 | 2535 | 0 | 2535 | 2534.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.1.3. | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов в с. Костромское по ул. Чехова в районе дома № 1-А | 2019 | 350 | 350 | 0 | 278.3 | 278.3 | 0 | 71.7 | 71.7 | 0 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 71,7 тыс.руб.
4.1.4. | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов в с. Костромское по ул. Усадьба Совхоза от ул. Холмская (1500 м2) | 2019 | 2141.6 | 2141.6 | 0 | 1488.4 | 1488.4 | 0 | 653.2 | 653.2 | 0 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 653,2 тыс.руб.
4.1.5. | Ремонт дорожного покрытия по ул. Полевая, ул. Спортивная | 2019 | 199.6 | 199.6 | 0 | 199.6 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 176.9 | 176.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 0 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 5823.1 | 5823.1 | 0 | 5098.1 | 5098.1 | 0 | 725 | 725 | 0
4.2 | с. Правда
4.2.1 | Устройство покрытий улично-дорожной сети с.Правда (ул. Спортивная 1500 м2) | 2019 | 1517.1 | 1517.1 | 0 | 1517.1 | 1517.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.2 | Устройство покрытий улично-дорожной сети с.Правда (ул. Надречная 1200 м2) | 2019 | 1657.5 | 1657.5 | 0 | 1657.5 | 1657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.3 | Устройство покрытий улично-дорожной сети с.Правда (ул. Речная 600 м2) | 2019 | 588.7 | 588.7 | 0 | 588.7 | 588.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.4 | Устройство покрытий улично-дорожной сети с.Правда (ул. Нагорная 520 м2) | 2019 | 662.9 | 662.9 | 0 | 662.9 | 662.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.5 | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов с. Правда ул. Школьная (поворот автодороги в районе дома № 3по ул. Школьная) | 2019 | 44.5 | 44.5 | 0 | 44.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.6 | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов с. Правда по ул. Обрывная, 1400 м2 (от жилого дома № 1 до жилого дома № 6) | 2019 | 706.1 | 706.1 | 0 | 706.1 | 706.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.7 | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов с. Правда по ул. Надречная (от дома 6 до дома 7 по ул. Надречная) | 2019 | 199 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
4.2.8 | Ремонт дорожных покрытий населенных пунктов с. Правда по ул. Надречная (от дома 4 до дома 5 по ул. Надречная) | 2019 | 199 | 199 | 0 | 199 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполненов в полном объеме
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 425.2 | 425.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 425.1 | 425.1 | 0
| ИТОГО: |  | 6000 | 6000 | 0 | 5574.9 | 5574.9 | 0 | 425.1 | 425.1 | 0
4.3 | с. Чехов
4.3.1 | Ремонт участка дорожного покрытия населенных пуктов с. Чехов (от остановки «Безымянная» вдоль дома № 26А ул. Северная, проезд между домом № 26А ул. Северная и домом № 23 ул. Парковая) | 2019 | 5425.1 | 5425.1 | 0 | 5289.4 | 5289.4 | 0 | 135.7 | 135.7 | 0 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 135,7 тыс.руб.
4.3.2 | Ремонт участка дорожного покрытия проезда с. Чехов (проезд между домами № 26А ул. Северная и домом № 23 ул. Парковая) | 2019 | 125.4 | 125.4 | 0 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.3.3 | Ремонт дорожного покрытия в с. Чехов ( пешеходный мост через р. Рудановского в районе автобусной остановки "Парковая" ) | 2019 | 78.9 | 78.9 | 0 | 78.9 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 370.6 | 370.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.7 | 370.7 | 0 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 6000 | 6000 | 0 | 5493.7 | 5493.7 | 0 | 506.3 | 506.3 | 0
4.4 | с. Чапланово
4.4.1 | Ремонт дорожного покрытия в с. Чапланово от д.23 по ул. Речная на юг 250 м. до пер. Школьный, за счет остатков МДФ 2018 года | 2019 | 5484 | 5484 | 0 | 5484 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.4.2. | Ремонт внутриквартального проезда по по ул. Новая в с. Пятиречье (ул. Новая от дома № 13 до № 17 (116 метров), от дома № 26 до № 22 (159 метров), от дома № 27 до № 31 (192 метра), от дома № 31 до № 17 (165 метров), от дома № 33 А до № 34 (99 метров), от дома № 33 А до № 35 (84 метра)) | 2019 | 4496.3 | 4496.3 | 0 | 4496.2 | 4496.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.4.3. | Ремонт внутриквартального проезда по ул. Новая до дома № 46,45,31 в с. Пятиречье | 2019 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.4.4. | Ремонт внутриквартального проезда с. Пятиречье от автодороги по ул. Новая до дома № 46, 45, 31 | 2019 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.4.5. | Ремонт внутриквартального проезда с. Пятиречье от автодороги по ул. Новая до дома № 46, 45, 31 | 2019 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.4.6. | Ремонт внутриквартального проезда с. Пятиречье от автодороги по ул. Новая до дома № 17,42 | 2019 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
4.4.7. | Ремонт внутриквартального проезда с. Пятиречье от автодороги по ул. Новая до дома № 17,42 | 2019 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 2406.2 | 2406.2 | 0 | 2820.4 | 2820.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 9074.1 | 9074.1 | 0 | 8659.8 | 8659.8 | 0 | 0 | 414.3 | 0
4.5 | с. Яблочное
4.5.1 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Зеленая в с. Яблочное | 2019 | 5673.6 | 5673.6 | 0 | 4794.1 | 4794.1 | 0 | 879.5 | 879.5 | 0 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 879,4 тыс.руб.
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 326.4 | 326.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.4 | 326.4 | 0 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 6000 | 6000 | 0 | 4794.1 | 4794.1 | 0 | 1205.9 | 1205.9 | 0
5. Мероприятия, направленные на развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий согдасно муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» на 2016-2025 годы»
5.1. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждением | 2019 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
5.2. | Закупка и установка на пешеходных переходах улично-дорожной сети населенных пунктов искусственных неровностей для обеспечения безопасности пешеходов, в том числе непосредственно прилегающих к образовательным учреждениям, УЖКХ | 2019 | 400 | 400 | 0 | 379 | 379 | 0 | 21 | 21 | 0 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 21,0 тыс.руб.
5.3. | Обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения, УЖКХ | 2019 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.20 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 6000 | 6000 | 0 | 5979 | 5979 | 0 | 21 | 21 | 0
6. Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения
6.1. | «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под группу жилых домов по улице Некрасова в городе Холмске в т.ч ПСД» (II очередь строительства), АИП 16000322100 | 2019-2020 | 71199.6 | 2563.2 | 68636.4 | 71199.6 | 2563.2 | 68636.4 | 0 | 0 | 0 | В 2019 году строительство объекта на 40%. В 2020 году строительство будет продолжено.
| ИТОГО: |  | 71199.6 | 2563.2 | 68636.4 | 71199.6 | 2563.2 | 68636.4 | 0 | 0 | 0
7. Инженерно-изыскательные работы
7.1. | Инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск» на участке ПК0+00 – ПК30+75 | 2019 | 298.5 | 298.5 | 0 | 298.5 | 298.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.2. | Инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск» на участке ПК30+75 – ПК65+30,84 | 2019 | 299.8 | 299.8 | 0 | 299.8 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.3. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск» на участке ПК 0+00 - ПК20+00 | 2019 | 299.2 | 299.2 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.4. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск» ПК 20+00 – ПК40+00 | 2019 | 299.2 | 299.2 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.5. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск» ПК 40+00 – ПК65+30,84 | 2019 | 299.2 | 299.2 | 0 | 299.2 | 299.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.6. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск», на участке ПК 0+00 - ПК20+00 | 2019 | 298.6 | 298.6 | 0 | 298.6 | 298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.7. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск», на участке ПК 20+00 – ПК40+00 | 2019 | 298.6 | 298.6 | 0 | 298.6 | 298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.8. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск», на участке ПК 40+00 – ПК65+30,84 | 2019 | 299.7 | 299.7 | 0 | 299.7 | 299.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.9. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск», на участке ПК0+00 – ПК30+75 | 2019 | 299.8 | 299.8 | 0 | 299.8 | 299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.10. | инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск», на участке ПК30+75 – ПК65+30,84 | 2019 | 298.1 | 298.1 | 0 | 298.1 | 298.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.11. | Выполнение работ по специальным видам инженерных изысканий – обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, в том числе проведение паспортизации мостового сооружения через реку Малка в г.Холмске по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул.Южная, г.Холмск» | 2019 | 260.2 | 260.2 | 0 | 260.2 | 260.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.12. | Выполнение работ по специальным видам инженерных изысканий – обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, в том числе определение фактической грузоподъемности пролетных строений сооружения через реку Малка в г.Холмске по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул.Южная, г.Холмск» | 2019 | 191.6 | 191.6 | 0 | 191.6 | 191.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.13. | Выполнение работ по специальным видам инженерных изысканий – обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, в том числе определение фактической грузоподъемности пролетных строений сооружения через реку Малка в г.Холмске по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул.Южная, г.Холмск» | 2019 | 298.6 | 298.6 | 0 | 298.6 | 298.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
7.14 | Государственная экспертиза результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул. Южная, г. Холмск» | 2019 | 1117.8 | 1117.8 | 0 | 907.6 | 907.6 | 0 | 210.2 | 210.2 | 0 | Экономия сложилась в результате выделения средств из ОБ 210,2 тыс.руб.
7.15 | Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 3756.5 | 149.9 | 0 | 0 | 3606.5 | 3606.6 | 3756.4 | 0 | 0 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| ИТОГО: |  | 8615.4 | 5008.8 | 3606.6 | 4648.8 | 1042.2 | 3606.6 | 3966.6 | 3966.6 | 0
8. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ» на 2018 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 21.03.2018 № 523
8.1. | г. Холмск, ул Советская 7,9,11, Портовая, 6 | 2019 | 22105.6 | 229.1 | 21876.7 | 22113.1 | 221 | 21539.4 | -7.5 | 8.1 | 337.3 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 337,9 тыс.руб.
8.2. | г. Холмск, ул Советская 68 | 2019 | 9247.8 | 92.5 | 9155.3 | 9018 | 90.2 | 8748.3 | 229.8 | 2.3 | 407 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 639,1 тыс.руб.
8.3. | г. Холмск, ул. Молодежная 5, ул. Школьная 60А | 2019 | 10821.2 | 108.2 | 10713 | 10369.1 | 103.7 | 10265.4 | 452.1 | 4.5 | 447.6 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 452,1 тыс.руб.
8.4. | г. Холмск, ул. Молодежная 25,27 | 2019 | 24319.2 | 243.2 | 24076 | 24319.2 | 243.2 | 24076 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.5. | г. Холмск, ул. Школьная 50 | 2019 | 9000 | 90 | 8910 | 8823.5 | 88.2 | 8735.3 | 176.5 | 1.8 | 174.7 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 176,5 тыс.руб.
| ИТОГО: |  | 75493.8 | 763 | 74731 | 74642.9 | 746.3 | 73364.4 | 850.9 | 16.7 | 1366.6
8.6. | г. Холмск, ул.Советская 102,104, 106, 108, 108А | 2019 | 2634.9 | 26.3 | 2608.5 | 2634.9 | 26.3 | 2608.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.7. | г. Холмск ул. Комсомольская, 9,10,11; ул. Пионерская 10,12 | 2019 | 1756.6 | 17.6 | 1739 | 1756.6 | 17.6 | 1739 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.8. | г. Холмск, ул. Советская 70,72,74, ул. Чехова 36 | 2019 | 1167.9 | 16.4 | 1151.5 | 1167.9 | 16.4 | 1151.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.9. | г. Холмск, ул. Лермонтова, 7,9,11,13 | 2019 | 2873.2 | 28.7 | 2844.5 | 2873.2 | 28.7 | 2844.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.10. | с. Чапланово ул. Советская 38,40 | 2019 | 3443.4 | 34.4 | 3409 | 3443.4 | 34.4 | 3409 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| ИТОГО: |  | 11876 | 123.4 | 11752.5 | 11876 | 123.4 | 11752.5 | 0 | 0 | 0
8.11 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов с. Костромское, ул. Центральная, д. 10 (Спортивная площадка) | 2019 | 381 | 0.4 | 380.6 | 381 | 0.4 | 380.6 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.12 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов с. Правда, ул. Школьная, д. 28 (Спортивная площадка) | 2019 | 2832.8 | 3.4 | 2829.4 | 2832.8 | 3.4 | 2829.4 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.13 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов с. Яблочное, ул. Ценральная, д. 86 (Спортивная площадка) | 2019 | 1771 | 2.8 | 1771 | 1773.7 | 2.8 | 1771 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.14 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск, ул. Советская, д. 108 (Спортивная площадка) | 2019 | 548.4 | 0 | 548.4 | 447.2 | 0 | 447.1 | 101.2 | 0 | 101.2 | Расторжение МК на сумму 101,2 тыс. руб
8.15 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов с. Правда, ул. Речная д. 46 (Спортивная площадка) | 2019 | 7127.5 | 70.6 | 7056.9 | 7064.2 | 70.6 | 6993.6 | 63.3 | 0 | 63.3 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 63,3 тыс.руб.
8.16 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск,ул. Матросова д. 8 Д, 8 Е (Спортивная площадка) | 2019 | 1314.8 | 2.3 | 1312.5 | 1314.8 | 2.3 | 1312.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.17 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск,ул. Пионерская д. 10 (спортивная площадка) | 2019 | 1431.8 | 0 | 1431.8 | 1151.76 | 0 | 1151.8 | 280.04 | 0 | 280 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 280,0 тыс.руб.
8.18 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск, ул. Портовая, д. 12 (спортивная площадка) | 2019 | 892.4 | 1.4 | 891 | 892.4 | 1.4 | 891 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.19 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов с. Костромское, ул. Озерная 2 (детская площадка) | 2019 | 2838.5 | 13.5 | 2825 | 2838.5 | 13.5 | 2825 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.20 | г. Холмск, ул. Чехова д. 107 (спортивная площадка) | 2019 | 66.2 | 0.2 | 65.9 | 66.2 | 0.2 | 65.9 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.21 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск, 60 лет Октября д. 4 (детская площадка) | 2019 | 1537 | 0 | 1537 | 1413.1 | 0 | 1413.1 | 123.9 | 0 | 123.9 | Расторжение муниицпального контракта на сумму 123,9 тыс.руб.
8.22 | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск, ул. Советская д. 76 (детская площадка) | 2019 | 2924.4 | 3.7 | 2920.7 | 2476.9 | 3.4 | 2473.5 | 447.5 | 0.3 | 447.2 | Расторжение МК на 447,5 тыс. руб.
| ИТОГО: |  | 23665.8 | 98.3 | 23570.2 | 22652.56 | 98 | 22554.5 | 1015.94 | 0.3 | 1015.6
8.1 Разработка проектно-сметной документации по объекту:
8.1.1 | ул. Молодежная 10, 13, 15 | 2019 | 814.4 | 814.4 | 0 | 814.4 | 814.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| ул. Матросова 8, 10 | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| ул. Матросова 6А | 2019 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Лесозаводская, ул. Переселенческая, ул.Южная, г.Холмск, АИП 16000319100 | 2019 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.1.2 | Разработка проектной документации по объекту «Строительство подъездной дороги в с. Серные источники» | 2019 | 425 | 425 | 0 | 425 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.1.3 | Корректировка ПД г. Холмск, ул. 60 лет Октября 3,3/1,3/2,3/3,3/4,3/5 | 2019 | 107.4 | 107.43 | 0 | 107.4 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| ИТОГО: |  | 1360.8 | 1360.83 | 0 | 1360.8 | 1360.8 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. Проверка сметной стоимости дворовых территорий:
8.2.1 | г. Холмск ул. Молодежная 10,13,15 | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.2 | г. Холмск ул Матросова 6А | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.3 | г. Холмск ул Матросова 8, 11 | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.4 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября 3,3/1, 3/2, 3/3, 3/4,3/5 | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.5 | г. Холмск, ул. Комсомольская 5,6,7, ул. Пионерская 8 | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.6 | г. Холмск, ул. 60 лет Октября 3,3/1, 3/2, 3/3, 3/4,3/5 (лента 3) | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.7 | г. Холмск ул. Портовая 12 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.8 | с. Яблочное, ул. Колхозная, 111 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.9 | с. Правда, ул. Речная, 46 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.10 | с. Правда ул. школьная 28 А | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.11 | с. Костромское, ул Озерная | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.12 | с. Костромское, ул Центральная 10 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.13 | с. Костромское, ул. Центральная 86 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.14 | г. Холмск, ул. Советская 108 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.15 | г. Холмск, ул. Матросова 8Д, 8Е | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.16 | г. Холмск, ул. Пионерская 10 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.17 | г. Холмск, ул. Чехова 107 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.18 | г. Холмск, ул. Советская 76 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.19 | г. Холмск, 60 лет Октября, 4 | 2019 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
8.2.20 | ул.60Л.Октября | 2019 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| Итого: |  | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0
| Зарезервированные денежные средтва | 2019 | 43416.8 | 40384.2 | 3029.8 | 4935.9 | 2438.7 | 3029.6 | 38480.9 | 37147.5 | 500.3 | Зарезервированные средства образовались в результате проведенных конкурсных процедур
| Итого: | 2019 | 112656.4 | 2605.53 | 110 053,7 | 110792.26 | 2588.5 | 107671.4 | 1866.84 | 851.2 | 2382.2
| ВСЕГО по плану дорожных работ (разделы 1-8) |  | 683984.6 | 192198.53 | 599239.8 | 648117.42 | 164598.5 | 338040.4 | 31491.68 | 31039.7 | 6731.7
| Исполняющий обязанности мэра администрации муниципального образования "Холмский городской округ" ЖКХ |  |  |  | _______________________________ |  | О.И. Манжара
| Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | ________________________________ |  | В.С. Комаров
Исполняющий обязанности начальника
Финансового управления администрации
| муниципального образования "Холмский городской округ" |  |  |  | ________________________________ |  | Е. В. Судникович