## 2023
Утвержден
Решением Собрания
Холмского муниципального округа
Сахалинской области
от 29.05.2025
№ 29/7-236
ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования "Холмский городской округ" за 2024 год
(о выполнении плана дорожных работ на территории муниципального образования "Холмский городской округ" за 2024 год)
Nпп | Наименование работ, объектов | Год выполнения работ | План на 2024 год |  |  | Факт за 2024год |  |  | Неосвоенные средства в 2024 году | В том числе за счет средств |  | Примечание
|  |  | Объем дорожных работ на 2024 год всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств |  | Объем дорожных работ, выполненных в 2024 году всего, тыс. рублей | В том числе за счет средств
|  |  |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета |  | Местный бюджет | субсидии областного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Холмска и населённых пунктов | 2024 | 287461.3 | 219874.4 | 67586.9 | 224837.3 | 157250.4 | 67586.9 | 62624 | 62624 | 0 | Оплачено в соответствии с фактически выполненными работами
| Итого по п. 1 |  | 287461.3 | 219874.4 | 67586.9 | 224837.3 | 157250.4 | 67586.9 | 62624 | 62624 | 0
2. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:
2.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети по ул. Ливадных г. Холмск | 2022, 2023, 2024 | 7113.6 | 213.4 | 6900.2 | 7113.6 | 213.4 | 6900.2 | 0 | 0 | 0 | Объемы, запланированные в 2024 году, выполнены в полном объеме
2.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети по ул. Матросова, Лермонтова Пушкина г. Холмск | 2022, 2023, 2024 | 13427.5 | 402.8 | 13024.7 | 13427.4 | 402.8 | 13024.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | Объемы, запланированные в 2024 году, выполнены в полном объеме
2.3. | Технологическое присоединение к электросетям:"Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Советская в г.Холмске" | 2024 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.4. | Ремонт колодцев в г. Холмске (дорога в районе ул. Советская 136-Б) | 2024 | 588 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.5. | Устройство уличного освещения автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Шевченко г. Холмска | 2024 | 596.2 | 596.2 | 0 | 596.2 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.6. | Ремонт моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения, через реку Целебная по ул. Кирпичная с. Яблочное | 2024 | 617.8 | 617.8 | 0 | 617.8 | 617.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.7. | Ремонт деревянного моста в с. Правда (река Правдинка), сопряженного с автомобильной дорогой общего пользования местного значения по ул. Речная с. Правда | 2024 | 411.5 | 411.5 | 0 | 411.5 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.8. | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рабочая в г. Холмск» | 2024 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
2.9. | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Надречная в с. Правда | 2024 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.10. | Обустройство пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Школьная с. Чехов | 2024 | 2781.3 | 2781.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781.3 | 2781.3 | 0 | Работы не приняты, в связи с невыполнением муниципального контракта.
2.11. | Ремонт моста, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Чехов с. Костромское | 2024 | 407.1 | 407.1 | 0 | 400 | 400 | 0 | 7.1 | 7.1 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.12. | Обустройство уличного освещения внутриквартальных проездов по адресу: г. Холмск, ул. Дальняя – пер. Маячный | 2024 | 998 | 998 | 0 | 978.4 | 978.4 | 0 | 19.6 | 19.6 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.13. | Обустройство уличного освещения внутриквартальных проездов по адресу: г. Холмск, ул. Лесозаводская | 2024 | 498.1 | 498.1 | 0 | 488.2 | 488.2 | 0 | 9.9 | 9.9 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.14. | Технологическое присоединение к электросетям:"Уличное освещение, расположенное по адресу г. Холмск, ул. Лесозаводская" | 2024 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.15. | Технологическое присоединение к электросетям:Уличное освещение, расположенное ул. Дальняя г. Холмск | 2024 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.16. | Технологическое присоединение к электросетям:Уличное освещение, расположенного по адресу: Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Плотинная (от д. 31 до д. 7А) | 2024 | 15.2 | 15.2 | 0 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.17. | Проверка локального сметного расчета в части ценообразования по объекту: "Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (Устройство протуарной линии по ул. Речная в с. Чапланово)" | 2024 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
2.18. | Составление акта балансовой принадлежности уличного освещения автомобильной дороги по ул. Ливадных | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
| Итого по п. 2 |  | 28824.3 | 8899.4 | 19924.9 | 26006.2 | 6081.4 | 19924.8 | 2818.1 | 2818 | 0.1
3. Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ:
3.1. | Ремонт объектов дорожного хозяйства муниципального образования "Холмский городской округ" подведомственным учреждением МБУ УГДХ | 2024 | 2563.2 | 2563.2 | 0 | 2563.2 | 2563.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
| Итого по п. 3 |  | 2563.2 | 2563.2 | 0 | 2563.2 | 2563.2 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений:
4.1. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Совесткая г. Холмск | 2024 | 242224.7 | 2422.4 | 239802.3 | 242224.6 | 2422.3 | 239802.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | Исполнено в полном объёме
| Итого по п. 4 |  | 242224.7 | 2422.4 | 239802.3 | 242224.6 | 2422.3 | 239802.3 | 0.1 | 0.1 | 0
5. Мероприятия, направленные на развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий согласно муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Холмский городской округ» утвержденной постановлением администрации муниципального образования "Холмский городской округ" от 10.12.2015 № 1368
5.1. | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов светофорными объектами (обустройство светофора Т7 по ул. Речная с. Чапланово) | 2024 | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
5.2. | Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети населенных пунктов дорожным ограждением | 2024 | 854.4 | 854.4 | 0 | 854.4 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
5.3. | Обустройство участков улично-дорожной сети населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов | 2024 | 854.4 | 854.4 | 0 | 854.4 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
5.4. | Обустройство улично-дорожной сети населенных пунктов дорожными знаками и дорожной разметкой в соответствии с Проектом организации дорожного движения | 2024 | 854.4 | 854.4 | 0 | 854.4 | 854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
| Итого по п. 5 |  | 2983.2 | 2983.2 | 0 | 2983.2 | 2983.2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Холмский городской округ», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Холмский городской округ» 21.03.2018 № 523
6.1. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по ул. Первомайская д.2 | 2023 | 806.6 | 806.6 | 0 | 771.5 | 771.5 | 0 | 35.1 | 35.1 | 0 | Оплачено в соответствии с фактически выполненными работами
6.2. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по ул. Портовая, 12, 12А в г. Холмске | 2023 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.3. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Устройство ливневой канализации по ул. Советская, 108) | 2024 | 670.6 | 20.1 | 650.5 | 670.6 | 20.1 | 650.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.4. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Советская, 111, 113) | 2024 | 13321.5 | 399.6 | 12921.9 | 13321.5 | 399.6 | 12921.9 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.5. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Пушкина, 21, 21 А, 23) | 2024 | 29401.2 | 882 | 28519.2 | 29401.2 | 882 | 28519.2 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.6. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Советская, 96) | 2024 | 17122.8 | 513.7 | 16609.1 | 17122.8 | 513.7 | 16609.1 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.7. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Капитанская,1) | 2024 | 38130 | 1143.9 | 36986.1 | 38130 | 1143.9 | 36986.1 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.8. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Переселенческая, д. 21, д. 21А, д. 23) | 2024 | 29035.9 | 967 | 28068.9 | 28937 | 967 | 27970 | 98.9 | 0 | 98.9 | Вид работ разборки индивидуальных металлических гаражей не входил в областную субсидию. Муниципальный контракт выполнен и оплачен в полном объеме
6.9. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (г. Холмск, ул. Матросова, 4а) | 2024 | 27188.4 | 815.8 | 26372.6 | 27188.4 | 815.8 | 26372.6 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме
6.10. | Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Устройство ливневой канализации на территории дома № 26 по ул. Северная, с. Чехов) | 2024 | 915 | 27.5 | 887.5 | 915 | 27.5 | 887.5 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.11. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (ливневая канализация по ул. Макарова 14,16,16А в г. Холмске) | 2024 | 3800 | 114 | 3686 | 3800 | 114 | 3686 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.12. | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (Устройство малых архитектурных форм) г. Холмск, ул. Переселенческая, д.21,21а, 23, ул. Пушкина, д.21,21а,23 | 2024 | 568.9 | 17.1 | 551.8 | 568.9 | 17.1 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.13. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (три площадки для хозяйственных нужд и тротуар по ул. Крузенштерна, д.5) | 2024 | 282.7 | 282.7 | 0 | 282.1 | 282.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.14. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (устройство пешеходной дорожки, ведущей к д. 6А по ул. А. Матросова г. Холмск | 2024 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.15. | Устройство уличного освещения двора по ул. 60 лет Октября, д.4 г. Холмска | 2024 | 600 | 600 | 0 | 599.999 | 599.999 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.16. | Технологическое присоединение уличного освещения, расположенного по адресу: г. Холмск, ул. Первомайская 2 | 2024 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.17. | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт, ремонт территории многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов г. Холмск, ул. Капитанская д. 1, ул. Советская д. 96, ул. Матросова д. 4 А, ул. Первомайская д.11, ул. Флотская д. 21, с. Правда, ул. Речная д.25, д.27; г. Холмск, ул. Школьная, д. 48 А; с. Чехов, ул. Ленина, д. 56; с. Чехов, ул. Северная, д.28, д.30, ул. Молодежная 6, 6А; с. Яблочное, ул. Колхозная 107; г. Холмск, ул. Капитанская 7, 9; г. Холмск, ул. Портовая 14, 16, ул. Молодежная 11, 11А; г. Холмск, ул. Крузенштерна 9; с. Костромское, ул. Огородная 4, 4А; с. Костромское, ул. Огородная 3, ул. Комсомольская, д.8; ул. Молодёжная д.19 | 2024 | 9118.1 | 9118.1 | 0 | 9118 | 9118 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | Исполнено в полном объёме
6.18. | Проверка локально сметного расчета в части ценообразования по объекту: " Капитальный ремонт, ремонт дворовых территоий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов по адресу: г. Холмск, ул. Матросова, д. 4а, л. Советская, д. 96, ул. Переселенческая, д.21, д. 21А, 23, ливневая система г. Холмск, ул. Макарова 14, 16, 16А | 2024 | 95 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено в полном объёме
| Итого по п. 6 |  | 171709.9 | 16456.3 | 155253.6 | 171575.199 | 16420.499 | 155154.7 | 134.701 | 35.801 | 98.9
| ВСЕГО по плану дорожных работ (разделы 1-6) |  | 735766.6 | 253198.9 | 482567.7 | 670189.699 | 187720.999 | 482468.7 | 65576.901 | 65477.901 | 99